GreenOps — Диаграмма Ганта

> Таблица готова для копирования в Excel. Даты: ДД.ММ.ГГГГ. Только рабочие дни (пн–пт).

> КРИТИЧЕСКИЙ = нулевой резерв времени на критическом пути.

| ID задачи | Название задачи | Фаза | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Длит. (дни) | Зависимости | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Сбор требований и моделирование домена | 1 – Анализ | Аналитик | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 2 | — | КРИТИЧЕСКИЙ |
| T-02 | Проектирование системной архитектуры | 1 – Анализ | BE Dev | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 2 | — | КРИТИЧЕСКИЙ; параллельно с T-01 |
| T-03 | Проектирование API-контракта | 2 – Дизайн | BE Dev | 03.04.2026 | 03.04.2026 | 1 | T-01, T-02 | Резерв = 1 |
| T-04 | Проектирование схемы БД | 2 – Дизайн | DevOps | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 2 | T-01, T-02 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| T-05 | Среда разработки и базовый Docker | 2 – Дизайн | DevOps | 03.04.2026 | 03.04.2026 | 1 | T-02 | Резерв = 9 |
| T-06 | Макеты интерфейса (Wireframes) | 2 – Дизайн | FE Dev | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 2 | T-01 | Резерв = 3 |
| T-07 | Пакет Shared Kernel | 3 – Разработка / БД | BE Dev | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 2 | T-03, T-04 | КРИТИЧЕСКИЙ; блокирует 8 зависимых задач |
| T-08 | ORM-модели SQLAlchemy | 3 – Разработка / БД | DevOps | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 1 | T-04, T-07 | Резерв = 2 |
| T-09 | Миграции Alembic | 3 – Разработка / БД | DevOps | 10.04.2026 | 10.04.2026 | 1 | T-08 | Резерв = 2 |
| T-10 | Библиотека crudx | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 09.04.2026 | 11.04.2026 | 3 | T-07 | Резерв = 1; ⚠️ РИСК: недооценена |
| T-11 | Доменный слой CRUD | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 1 | T-07 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| T-18 | Настройка Workers-сервиса | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 1 | T-05, T-07 | Резерв = 6; параллельно с T-11 |
| T-21 | Настройка Vue 3 + Vite | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 1 | T-06 | Резерв = 3 |
| T-28 | Настройка Nginx | 3 – DevOps | DevOps | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 1 | T-05 | Резерв = 13 |
| T-29 | Полный Docker Compose-стек | 3 – DevOps | DevOps | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 2 | T-05, T-28, T-04 | Резерв = 13 |
| T-22 | API-клиентский слой | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 1 | T-21, T-03 | Резерв = 3 |
| T-12 | Система аутентификации (JWT + bcrypt) | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 2 | T-11 | КРИТИЧЕСКИЙ; ⚠️ РИСК: сложная логика безопасности |
| T-30 | Настройка Prometheus + Grafana | 3 – DevOps | DevOps | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 2 | T-29 | Резерв = 11 |
| T-23 | Представления авторизации | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 2 | T-22 | Резерв = 3 |
| T-13 | Прикладной слой CRUD | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 3 | T-11, T-12 | КРИТИЧЕСКИЙ; ⚠️ РИСК: самая большая задача |
| T-14 | DB-репозитории CRUD | 3 – Разработка / BE | DevOps | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 2 | T-10, T-11, T-09 | Резерв = 1; параллельно с T-13 |
| T-19 | TelemetryService + SpikeDetector | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 2 | T-18, T-10, T-09 | Резерв = 4; параллельно с T-13 |
| T-24 | DashboardView + StatsCards | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 11.04.2026 | 15.04.2026 | 3 | T-22, T-23 | Резерв = 3; захватывает выходные |
| T-20 | Kafka-потребители и симулятор | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 1 | T-18 | Резерв = 11 |
| T-25 | BuildingTabs + SensorsView | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 2 | T-24 | Резерв = 3 |
| T-31 | Юнит-тесты | 4 – Тестирование | QA | 17.04.2026 | 18.04.2026 | 2 | T-10, T-19, T-13 | Резерв = 3 |
| T-15 | API-слой CRUD | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 3 | T-13, T-14 | КРИТИЧЕСКИЙ; захватывает выходные |
| T-26 | UsageChart (Chart.js) | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 18.04.2026 | 21.04.2026 | 2 | T-25 | Резерв = 3; захватывает выходные |
| T-34 | Техническая документация | 5 – Документация | Аналитик | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 2 | T-15 | Резерв = 2; параллельный трек |
| T-16 | DI-контейнер Dishka | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 1 | T-15 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| T-27 | ThresholdsView | 3 – Разработка / FE | FE Dev | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 1 | T-26 | Резерв = 3 |
| T-17 | Задачи APScheduler | 3 – Разработка / BE | BE Dev | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 1 | T-13, T-16 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| T-32 | Интеграционное тестирование | 4 – Тестирование | QA | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 2 | T-15, T-16, T-17, T-31 | КРИТИЧЕСКИЙ; последняя задача в дедлайн |
| T-33 | E2E-тестирование с симулятором | 4 – Тестирование | QA | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 2 | T-32, T-30, T-27, T-20 | — |
| T-35 | Буфер на исправление ошибок | 5 – Деплой | BE + FE | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 1 | T-33 | — |
| T-36 | Финальный деплой и дымовые тесты | 5 – Деплой | DevOps | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 1 | T-35, T-34 | — |

Визуальная временная шкала (ASCII)

`

НЕДЕЛЯ 1  01–04 апр       НЕДЕЛЯ 2  07–11 апр       НЕДЕЛЯ 3  14–18 апр       НЕДЕЛЯ 4  21–25 апр

Пн Вт Ср Чт Пт            Пн Вт Ср Чт Пт            Пн Вт Ср Чт Пт            Пн Вт Ср Чт Пт

01 02 03 04               07 08 09 10 11            14 15 16 17 18            21 22 23 24 25

── Аналитик ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

T-01[==]                                                                                     Фаза 1

T-31[====]                                 Фаза 4

T-34[====]                     Фаза 5

── BE Dev ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

T-02[==]                                                                                     Фаза 1 КРИТИЧЕСКИЙ

T-03[=]                                                                             Фаза 2

T-07[====]                                                                    Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

T-11[=]                                                                 Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

T-12[====]                                                              Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

T-10[======]                                                      Фаза 3

T-13[======]                                                Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

T-19[====]                                                  Фаза 3

T-20[=]                                               Фаза 3

T-15[======]                                    Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

T-16[=]                               Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

T-17[=]                           Фаза 3 КРИТИЧЕСКИЙ

── FE Dev ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

T-06[====]                                                                                   Фаза 2

T-21[=]                                                                       Фаза 3

T-22[=]                                                                 Фаза 3

T-23[====]                                                        Фаза 3

T-24[======]                                                Фаза 3

T-25[====]                                            Фаза 3

T-26[====]                                      Фаза 3

T-27[=]                               Фаза 3

── DevOps ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

T-05[=]                                                                                      Фаза 2

T-04[====]                                                                                   Фаза 2 КРИТИЧЕСКИЙ

T-28[=]                                                                             Фаза 3

T-29[====]                                                                    Фаза 3

T-08[=]                                                                 Фаза 3

T-30[====]                                                              Фаза 3

T-09[=]                                                           Фаза 3

T-14[====]                                                  Фаза 3

── QA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

T-31[====]                                      Фаза 4

T-32[====]                      Фаза 4 КРИТИЧЕСКИЙ

T-33[====]          Фаза 4

T-35[=]   Фаза 5

T-36[=]   Фаза 5

`

Критический путь

`

T-01/T-02 → T-04 → T-07 → T-11 → T-12 → T-13 → T-15 → T-16 → T-17 → T-32

`

Суммарная номинальная длительность: 19 рабочих дней до T-32; полное завершение проекта (T-36) — на 22-м рабочем дне