GreenOps — PERT-диаграмма

> Формула PERT: te = (мин + 4 × вероятное + макс) / 6

> Дисперсия: σ² = ((макс − мин) / 6)²

> Нумерация дней соответствует рабочим дням, начиная с 1 апреля 2026 г.

Узлы PERT

| ID задачи | Название задачи | Мин (дни) | Вер. (дни) | Макс (дни) | te (дни) | σ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Сбор требований и моделирование домена | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-02 | Проектирование системной архитектуры | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.25 |
| T-03 | Проектирование API-контракта | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-04 | Проектирование схемы БД | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-05 | Среда разработки и базовый Docker | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-06 | Макеты интерфейса (Wireframes) | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-07 | Пакет Shared Kernel | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.25 |
| T-08 | ORM-модели SQLAlchemy | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-09 | Миграции Alembic | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-10 | Библиотека crudx | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25 |
| T-11 | Доменный слой CRUD | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-12 | Система аутентификации (JWT + bcrypt) | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.25 |
| T-13 | Прикладной слой CRUD | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25 |
| T-14 | DB-репозитории CRUD | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-15 | API-слой CRUD | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25 |
| T-16 | DI-контейнер Dishka | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-17 | Задачи APScheduler | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-18 | Настройка Workers-сервиса | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-19 | TelemetryService + SpikeDetector | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-20 | Kafka-потребители и симулятор | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.00 | 0.028 |
| T-21 | Настройка Vue 3 + Vite | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.00 | 0.028 |
| T-22 | API-клиентский слой | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-23 | Представления авторизации | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-24 | DashboardView + StatsCards | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25 |
| T-25 | BuildingTabs + SensorsView | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-26 | UsageChart (Chart.js) | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.25 |
| T-27 | ThresholdsView | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |
| T-28 | Настройка Nginx | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.00 | 0.028 |
| T-29 | Полный Docker Compose-стек | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-30 | Настройка Prometheus + Grafana | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-31 | Юнит-тесты | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.25 |
| T-32 | Интеграционное тестирование | 2 | 2 | 4 | 2.33 | 0.11 |
| T-33 | E2E-тестирование с симулятором | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.25 |
| T-34 | Техническая документация | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.11 |
| T-35 | Буфер на исправление ошибок | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 0.11 |
| T-36 | Финальный деплой и дымовые тесты | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.063 |

Связи PERT (стрелки зависимостей)

`

СТАРТ  → T-01   начало проекта

СТАРТ  → T-02   начало проекта (параллельно)

T-01   → T-03   требования собраны

T-02   → T-03   архитектура определена

T-01   → T-04   требования собраны

T-02   → T-04   архитектура определена

T-02   → T-05   технологический стек подтверждён

T-01   → T-06   пользовательские истории готовы к макетированию

T-03   → T-07   API-контракты определяют форму сущностей

T-04   → T-07   схема БД определяет сущности

T-04   → T-08   схема готова для ORM-маппинга

T-07   → T-08   общие сущности определены

T-08   → T-09   модели готовы к генерации миграций

T-07   → T-10   общие сущности и DTO доступны

T-07   → T-11   доменные сущности определены

T-05   → T-18   Docker-инфраструктура доступна

T-07   → T-18   Shared Kernel доступен

T-05   → T-28   Docker-база для Nginx

T-05   → T-29   базовая инфраструктура готова

T-04   → T-29   конфигурация БД подтверждена

T-28   → T-29   конфиг Nginx для шлюза

T-29   → T-30   запущенный стек для сбора метрик

T-06   → T-21   макеты направляют реализацию

T-09   → T-14   миграции задают контракты схемы

T-10   → T-14   шлюз crudx доступен

T-11   → T-14   доменные репозитории определены

T-11   → T-12   сущность пользователя определена

T-11   → T-13   все доменные репозитории определены

T-12   → T-13   use cases авторизации готовы

T-13   → T-15   сервисы готовы к HTTP-подключению

T-14   → T-15   DB-репозитории доступны для DI

T-18   → T-19   инфраструктура воркеров готова

T-10   → T-19   crudx для доступа к БД воркеров

T-09   → T-19   миграции применены

T-18   → T-20   Kafka-топики созданы

T-15   → T-16   все роутеры и провайдеры готовы к подключению

T-13   → T-17   сервисы готовы к планированию

T-16   → T-17   контейнер доступен для планировщика

T-21   → T-22   Vue-проект инициализирован

T-03   → T-22   API-контракт для типизированного клиента

T-22   → T-23   API-клиент для вызовов авторизации

T-22   → T-24   API-клиент для данных

T-23   → T-24   маршрутные охранники для дашборда

T-24   → T-25   контекст здания установлен

T-25   → T-26   вкладки датчиков/зданий для графика

T-26   → T-27   контекст данных порогов доступен

T-10   → T-31   юнит-тесты crudx

T-19   → T-31   тесты SpikeDetector

T-13   → T-31   тесты XOR-валидации SensorService

T-15   → T-32   API-эндпоинты готовы

T-16   → T-32   DI-контейнер готов

T-17   → T-32   планировщик зарегистрирован

T-31   → T-32   юнит-тесты пройдены

T-32   → T-33   интеграционные тесты пройдены

T-30   → T-33   стек мониторинга доступен

T-27   → T-33   полный UI доступен

T-20   → T-33   симулятор доступен

T-15   → T-34   справочник API финализирован

T-33   → T-35   ошибки выявлены

T-35   → T-36   исправления применены

T-34   → T-36   документация завершена

T-36   → КОНЕЦ  полное завершение проекта

`

Формат узлов для draw.io

Скопируйте описания для построения узлов в draw.io.

Формат узла: [ID] | Название | te | РН–РО | Резерв

`

[T-01] Сбор требований и моделирование домена      | te=2.00 | РН=1  РО=2  | Резерв=0 ★

[T-02] Проектирование системной архитектуры        | te=2.17 | РН=1  РО=2  | Резерв=0 ★

[T-03] Проектирование API-контракта                | te=1.08 | РН=3  РО=3  | Резерв=1

[T-04] Проектирование схемы БД                     | te=2.00 | РН=3  РО=4  | Резерв=0 ★

[T-05] Среда разработки и базовый Docker           | te=1.08 | РН=3  РО=3  | Резерв=9

[T-06] Макеты интерфейса (Wireframes)              | te=2.00 | РН=3  РО=4  | Резерв=3

[T-07] Пакет Shared Kernel                         | te=2.17 | РН=5  РО=6  | Резерв=0 ★

[T-08] ORM-модели SQLAlchemy                       | te=1.08 | РН=7  РО=7  | Резерв=2

[T-09] Миграции Alembic                            | te=1.08 | РН=8  РО=8  | Резерв=2

[T-10] Библиотека crudx                            | te=3.17 | РН=7  РО=9  | Резерв=1

[T-11] Доменный слой CRUD                          | te=1.08 | РН=7  РО=7  | Резерв=0 ★

[T-12] Система аутентификации (JWT + bcrypt)       | te=2.17 | РН=8  РО=9  | Резерв=0 ★

[T-13] Прикладной слой CRUD                        | te=3.17 | РН=10 РО=12 | Резерв=0 ★

[T-14] DB-репозитории CRUD                         | te=2.00 | РН=10 РО=11 | Резерв=1

[T-15] API-слой CRUD                               | te=3.17 | РН=13 РО=15 | Резерв=0 ★

[T-16] DI-контейнер Dishka                         | te=1.08 | РН=16 РО=16 | Резерв=0 ★

[T-17] Задачи APScheduler                          | te=1.08 | РН=17 РО=17 | Резерв=0 ★

[T-18] Настройка Workers-сервиса                   | te=1.08 | РН=7  РО=7  | Резерв=6

[T-19] TelemetryService + SpikeDetector            | te=2.00 | РН=10 РО=11 | Резерв=4

[T-20] Kafka-потребители и симулятор               | te=1.00 | РН=8  РО=8  | Резерв=11

[T-21] Настройка Vue 3 + Vite                      | te=1.00 | РН=5  РО=5  | Резерв=3

[T-22] API-клиентский слой                         | te=1.08 | РН=6  РО=6  | Резерв=3

[T-23] Представления авторизации                   | te=2.00 | РН=7  РО=8  | Резерв=3

[T-24] DashboardView + StatsCards                  | te=3.17 | РН=9  РО=11 | Резерв=3

[T-25] BuildingTabs + SensorsView                  | te=2.00 | РН=12 РО=13 | Резерв=3

[T-26] UsageChart (Chart.js)                       | te=2.17 | РН=14 РО=15 | Резерв=3

[T-27] ThresholdsView                              | te=1.08 | РН=16 РО=16 | Резерв=3

[T-28] Настройка Nginx                             | te=1.00 | РН=4  РО=4  | Резерв=13

[T-29] Полный Docker Compose-стек                  | te=2.00 | РН=5  РО=6  | Резерв=13

[T-30] Настройка Prometheus + Grafana              | te=2.00 | РН=7  РО=8  | Резерв=11

[T-31] Юнит-тесты                                  | te=2.17 | РН=13 РО=14 | Резерв=3

[T-32] Интеграционное тестирование                 | te=2.33 | РН=18 РО=19 | Резерв=0 ★

[T-33] E2E-тестирование с симулятором              | te=2.17 | РН=20 РО=21 | Резерв=0

[T-34] Техническая документация                    | te=2.00 | РН=16 РО=17 | Резерв=2

[T-35] Буфер на исправление ошибок                 | te=1.33 | РН=22 РО=22 | Резерв=0

[T-36] Финальный деплой и дымовые тесты            | te=1.08 | РН=22 РО=22 | Резерв=0

РН = ранний старт, РО = раннее окончание, ★ = узел критического пути

`

Критический путь

`

T-01/T-02 → T-04 → T-07 → T-11 → T-12 → T-13 → T-15 → T-16 → T-17 → T-32

`

Номинальная длительность (целые оценки)

`

T-01  2 дня

T-04  2 дня  (T-02 тоже завершается на день 2 — оба питают T-04)

T-07  2 дня

T-11  1 день

T-12  2 дня

T-13  3 дня

T-15  3 дня

T-16  1 день

T-17  1 день

T-32  2 дня

──────────────

Итого: 19 рабочих дней  (1 апр – 25 апр, нулевой буфер)

`

PERT-ожидаемая длительность критического пути

`

te(T-01) = 2.00

te(T-04) = 2.00

te(T-07) = 2.17

te(T-11) = 1.08

te(T-12) = 2.17

te(T-13) = 3.17

te(T-15) = 3.17

te(T-16) = 1.08

te(T-17) = 1.08

te(T-32) = 2.33

──────────────────────

Ожидаемая длительность до T-32 = 20.25 дня

Номинальный план до T-32       = 19.00 дней

Дельта PERT–номинал            = +1.25 дня

`

Дисперсия проекта и вероятность соблюдения срока

`

σ²(критический путь) = 0.11 + 0.11 + 0.25 + 0.063 + 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.063 + 0.063 + 0.11

= 1.52

σ = √1.52 ≈ 1.23 дня

Z = (номинал − ожидание) / σ

= (19 − 20.25) / 1.23

= −1.02

P(завершить T-32 в рамках 19-дневного номинального плана) ≈ 15%

`

> Критический путь до T-32 имеет лишь ~15% вероятности завершения в рамках точного 19-дневного номинального плана.

> Для достижения 50% вероятности требуется ~20.25 дней (+1.25 дня буфера сверх номинала).

> Для достижения 85% вероятности — ~21.5 дней (+2.5 дня буфера).

Сводка резервов по потокам

| Поток | Типичный резерв | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Критический путь (бэкенд) | 0 | Каждый день на счету; нет пространства для манёвра |
| Библиотека crudx (T-10) | 1 | Одни сутки промедления — и она входит в критический путь |
| DB-репозитории CRUD (T-14) | 1 | Параллельны с T-13; едва выходит из критического пути |
| Frontend (T-21–T-27) | 3 | Удобный буфер, но полностью съедается при задержке API |
| Workers (T-18–T-20) | 4–11 | Хорошо изолирован; независимый Kafka-поток |
| DevOps / Docker / Nginx | 9–13 | Не несёт риска по срокам |
| Мониторинг (T-30) | 11 | Наименьший приоритет в рамках дедлайна |
| Юнит-тесты (T-31) | 3 | Должны стартовать 17 апр; нельзя сдвигать |
| Документация (T-34) | 2 | Можно начать не позднее 22 апреля |