GreenOps — Тезисы для презентации

> Заметки докладчика для обзора планирования проекта.

> Аудитория: техническая команда + стейкхолдеры.

О чём проект

GreenOps — платформа мониторинга энергопотребления для умного города: принимает телеметрию от датчиков в реальном времени через Kafka, обнаруживает аномалии (перегрузки и утечки), ежедневно вычисляет потери энергии по зданиям и отображает всё через дашборд Vue 3 — на базе микросервисной архитектуры FastAPI

Ключевая ценность — автоматическое выявление «коммерческих потерь»: разница между показаниями общедомового счётчика и суммой показаний поквартирных счётчиков, 24/7, без ручного вмешательства

Выявленные фазы

| Фаза | Дни | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 — Анализ | 1–2 | Моделирование домена и архитектурные решения |
| 2 — Дизайн | 3–5 | Схема БД, API-контракты, макеты, базовый Docker |
| 3 — Разработка | 5–17 | Четыре параллельных потока: бэкенд, фронтенд, воркеры, DevOps |
| 4 — Тестирование | 13–19 | Юнит-тесты → интеграционные (E2E выходит за дедлайн) |
| 5 — Документация и деплой | 16–19+ | Документация идёт параллельно; деплой — после дедлайна |

Фазы 1–2 намеренно короткие — доменная модель хорошо определена, команда небольшая; длинный этап планирования сжигал бы запас

Фаза 3 несёт 80% рисков — самая длинная, с наибольшим числом последовательных зависимостей

Фаза 4 начинается раньше, чем заканчивается Фаза 3 — юнит-тесты стартуют на 13-й день, пока разработка API ещё идёт

Разбор диаграммы Ганта

Дни 1–2: Вся команда в режиме планирования — аналитик и архитектор работают параллельно; код ещё не пишется

Дни 3–4: Команда расходится по направлениям: DB-инженер занимается схемой, DevOps поднимает Docker, фронтенд начинает макеты, бэкенд пишет API-контракты

Дни 5–9 (критический спринт фундамента): Здесь строятся Shared Kernel, библиотека crudx, доменный слой и авторизация; большинство последующих задач заблокированы до их завершения; это самая рискованная неделя

Дни 10–16 (спринт разработки): Все четыре потока работают в полном параллельном режиме — самый насыщенный и продуктивный период; диаграмма Ганта здесь наиболее широкая

Дни 17–19: Интеграционные и юнит-тесты компактно завершают основной спринт; документация идёт параллельно; E2E-тестирование, исправление ошибок и деплой следуют на днях 20–22

Ключевые наблюдения по параллельным потокам:

Поток фронтенда (FE Dev) полностью независим от бэкенда после 8-го дня — API-клиент уже типизирован по контрактам

Поток DevOps (Docker, Nginx, Prometheus) имеет 9–13 дней резерва — никогда не окажется на критическом пути

Бэкенд-разработчик полностью сериализован с 7-го по 17-й день — одна задача должна завершиться прежде, чем начнётся следующая; параллелизация невозможна

Разбор PERT-диаграммы

Каждый узел PERT содержит три оценки времени: оптимистичную, наиболее вероятную и пессимистичную. Ожидаемое время — взвешенное среднее: (мин + 4×вер + макс) / 6

Задачи с высокой дисперсией (σ² = 0.25) — там, где оценки наименее надёжны:

- T-10 библиотека crudx (собственная внутренняя библиотека, новый дизайн)

- T-12 система аутентификации (логика безопасности склонна к расширению)

- T-13 прикладной слой CRUD (6 сервисов + матрица разрешений + калькуляторы)

- T-15 API-слой CRUD (наибольший объём инфраструктурного кода в проекте)

- T-24 DashboardView (сложный stateful Vue-компонент)

- T-31 интеграционное тестирование (результат зависит от плотности багов)

Задачи с низкой дисперсией (σ² ≤ 0.063) надёжны и быстры: миграции, доменный слой, задачи планировщика, Nginx, симулятор

PERT-ожидаемая длительность критического пути — 20.25 дня при номинальном плане 19 дней; дельта +1.25 дня

Объяснение критического пути

`

T-01/T-02 → T-04 → T-07 → T-11 → T-12 → T-13 → T-15 → T-16 → T-17 → T-32

`

Критический путь целиком проходит через разработку бэкенда — не фронтенд, не DevOps

Он представляет минимальную последовательность, которую нельзя сократить без распределения задач между несколькими разработчиками или сокращения объёма

Любое однодневное отставание на T-13 (прикладной слой) или T-15 (API-слой) напрямую сдвигает дату сдачи

T-07 (Shared Kernel) — первая «точка слияния»: именно здесь сходятся все потоки, и задержка на 1 день одновременно задерживает все зависимые задачи

Вероятностный расчёт PERT показывает лишь ~15% шанс завершить интеграционное тестирование к 25 апреля при реалистичных оценках

Ключевые риски и узкие места

🚨 Критические риски

Бутылочное горло: один человек на весь критический путь

- Десять из девятнадцати задач критического пути назначены одному бэкенд-разработчику

- Болезнь, переключение контекста или любая недооценка на T-13 или T-15 немедленно каскадирует

- Меры: назначить DevOps-инженера на T-14 (DB-репозитории) с 14 апреля для параллелизации этой недели

⚠️ Умеренные риски

Библиотека crudx имеет запас лишь в 1 день

- Это внутренняя библиотека, не сторонняя зависимость

- Если реализация займёт 4 дня вместо 3 — она входит в критический путь

- Меры: упростить начальный объём (меньше вариантов декораторов, без transaction mixin на первом этапе)

T-13 (прикладной слой CRUD) — крупнейшая задача, больше всего зависимостей

- Оценка 3 дня, максимум 5 — именно здесь вероятность проскальзывания наиболее высока

- Включает 6 сервисов + систему разрешений + два калькулятора

- Если займёт 4 дня — T-15 (API-слой) стартует на день позже и интеграционные тесты сдвигаются на 28 апреля — за дедлайн

Сложность системы авторизации (T-12)

- JWT + bcrypt + RBAC-провайдер разрешений — оценка 2 дня

- Системы авторизации регулярно расширяются: ротация refresh-токенов, крайние случаи в наследовании ролей, поток активации

- Меры: зафиксировать объём точно по кодовой базе — без эндпоинта обновления токенов, без email-активации в этом спринте

Задачи на критическом пути захватывают выходные

- T-15 (API-слой) выполняется 17–18 апр, затем 21 апр — промедление в пятницу стоит 2 календарных дня

- T-26 (UsageChart) имеет ту же уязвимость

- Меры: проводить код-ревью по средам/четвергам, чтобы выявлять блокеры до выходных

ℹ️ Низкие риски (для сведения)

У фронтенда 3 дня резерва — но они не «свободные»

- Все 3 дня будут израсходованы, если T-15 (API-слой) запоздает и FE не сможет завершить интеграцию

- Фронтенд-разработчик должен использовать резерв для разработки на мок-данных и переключиться на реальный API, когда T-15 будет готов

Нет выделенного окна для исправления ошибок в основном спринте

- T-35 (исправление ошибок) следует за E2E-тестированием в финальные дни проекта

- Если интеграционное тестирование (T-32) обнаружит критические баги, времени на их исправление до начала E2E не будет

- Меры: провести лёгкий дымовой тест после T-17, чтобы выявить баги на день раньше

Сводная таблица рекомендуемых мер

| Риск | Действие | Ответственный | До |
| --- | --- | --- | --- |
| Бутылочное горло BE | Назначить DevOps на T-14 (DB-репозитории) | BE + DevOps | 14 апр |
| Расширение объёма crudx | Зафиксировать API crudx до старта T-10 | BE | 8 апр |
| Превышение T-13 | Ежедневный чекин по прогрессу сервисов | PM | 14–16 апр |
| Проскальзывание через выходные | Код-ревью каждый четверг | Команда | Еженедельно |
| Позднее обнаружение багов | Дымовой тест после T-17 (23 апр) | QA | 23 апр |